## Gantt Chart
PROJECT 4 TUS
|  |  | Project Start: | 2022-10-10
|  |  | Display week: | 1
[5 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19
Timeline | time axis 2022-10-10 to 2023-06-25
Task | Assigned to | Progression | Start | End | time axis 2022-10-10 to 2023-06-25
Phase 1
Setting up |  | 100% | 2022-10-04 | 2022-10-08
Find assets |  | 100% | 2022-10-09 | 2022-10-14
Test assets |  | 75% | 2022-10-11 | 2022-10-13
Fix bugs of assets |  | 50% | 2022-10-13 | 2022-10-15
Phase 2
Create terrain |  | 50% | 2022-10-20 | 2022-10-24
Edit terrain, environment |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18
Setting up the player |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-19
Swimming feature with controllers |  | 100% | 2022-10-19 | 2022-10-20
Test swimming |  | 100% | 2022-10-20 | 2022-10-21
Fixing issues |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-22
Painting terrain |  | 10% | 2022-10-22 | 2022-10-23
Fog skybox |  | 20% | 2022-11-05 | 2022-11-10
Fixing terrain |  |  | 2022-10-23 | 2022-10-24
Swimming feature with hands |  | 100% | 2022-10-19 | 2022-10-20
Phase 3
Set assets to the scene |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27
Load the fish with path |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-28
Test the fish or fishes |  |  | 2022-10-28 | 2022-10-29
SRS documentation |  | 100% | 2022-11-10 | 2022-11-16
Powerpoint presentation |  | 100% | 2022-11-10 | 2022-11-17
Presentation of project 12am |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-18
|  |  | 2022-10-28 | 2022-10-29
|  | 100% | 2022-11-10 | 2022-10-16
Phase 4
Create recycling scene |  |  | 2022-11-26 | 2023-01-01
|  |  | 2022-10-27 | 2022-10-28
|  |  | 2022-10-28 | 2022-10-29
|  | 10% | 2023-05-17 | 2023-05-26

## Sheet2
Ctrl+Shift+= | Formatting the columns with formula
CTRL+P | Print settings